## Plan1
Cronograma Projeto Transversal 1 - Grupo A - Turma B
nº | Atividade | Descrição | Início | Fim | OBS
1.0 | Banco de Dados | Definir os campos das tabelas do banco de dados | 2017-05-16 | 2017-05-26 | Bruno, João, Lucas Garcia
1.1 | Popular banco de dados | O código de mineração deve estar em funcionamento e popular o banco | 2017-05-26 | 2017-05-31 | João
1.2 | Comunicação (sistema/Banco de dados) | Criar as funções necessárias à comunicação | 2017-05-26 | 2017-06-02 | Lucas Garcia, Rodrigo
2.0 | Protótipo da Página Inicial do Sistema | Criar a parte visual da Página Inicial |  | 2017-05-18 | Lucas V.
2.1 | Interatividade da Página | Fazer as funções de JavaScript | 2017-05-16 | 2017-06-06 | Alessandro, Rodrigo
2.2 | Interfaces do Usuário/Administrador | Criar a parte visual das páginas do usuário/Administrador | 2017-05-18 | 2017-06-01 | Lucas V.
2.2.1 | Interatividade das Páginas de usuário e funcionários | Fazer as funções de JavaScript | 2017-06-01 | 2017-06-09 | Alessandro
3.0 | Pegar informações das salas | Tirar as fotos, os nomes da sala e quantas salas são | 2017-06-02 | 2017-06-09 | Alessandro, Lucas Garcia
4.0 | Lógica | Fazer as funções referentes à parte lógica do sistema | 2017-05-26 | 2017-06-07 | João, Bruno,Rodrigo
5.0 | Semana de integração | Integrar as áreas do sistema | 2017-06-11 | 2017-06-14 | Todos
5.1 | Semana de Testes | Testar o funcionamento do sistema | 2017-06-18 | 2017-06-24 | Todos
6.0 | Documentação | NIL | Ao longo do projeto. |  | Todos
6.1 | Manual de Utilização do Sistema | Instruções de uso do sistema | 2017-06-25 | 2017-06-29 | Todos